## Sprint 1
Game Name |  | Rhythm game |  |  | Number of task points / hour |  |  | 4
Student Name |  | Le Chi Duong |  |  | Minutes per task point |  |  | 15
Student ID |  | HAN20100126 |  |  | Expected number of task points |  |  | 144 | (36 hours - 1.8 hours per day - 12.6 hours per week)
|  | Burned Down |  | Balance
Day | Task ID | Planned | Actual | Planned | Actual | Ideal | Daily Completed
0 |  |  |  | 172 | 172 | 172 | 0
1 |  | 0 | 0 | 172 | 172 | 163.4 | 0
2 |  | 0 | 0 | 172 | 172 | 154.8 | 0
3 | 1, 2 | 16 | 12 | 156 | 160 | 146.2 | 12
4 |  | 0 | 0 | 156 | 160 | 137.6 | 0
5 | 1, 2 | 16 | 12 | 140 | 148 | 129 | 12
6 | 1, 2, 3 | 16 | 8 | 124 | 140 | 120.4 | 8
7 | 2, 3, 4 | 16 | 20 | 108 | 120 | 111.8 | 20
8 |  | 0 | 0 | 108 | 120 | 103.2 | 0
9 | 1, 2 | 0 | 12 | 108 | 108 | 94.6 | 12
10 | 3, 4 | 16 | 24 | 92 | 84 | 86 | 24
11 |  | 0 | 0 | 92 | 84 | 77.4 | 0
12 | 5 | 16 | 8 | 76 | 76 | 68.8 | 8
13 |  | 16 | 0 | 60 | 76 | 60.2 | 0
14 |  | 16 | 0 | 44 | 76 | 51.6 | 0
15 | 6 | 0 | 16 | 44 | 60 | 43 | 16
16 | 6, 7 | 0 | 24 | 44 | 36 | 34.4 | 24
17 | 8 | 16 | 24 | 28 | 12 | 25.8 | 24
18 | 8 | 0 | 8 | 28 | 4 | 17.2 | 8
19 | 8 | 16 | 4 | 12 | 0 | 8.6 | 4
20 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0